112學年度南屯國小迎新活動暨家長說明會實施計畫

壹、依據：本校校務實施計畫

貳、目的：

一、協助一年級新生家長了解環境及學校生活作息。

二、增進親師、學校的溝通功能，提昇親子及家庭和諧。

三、增進學生適應學校生活，快樂學習，健康成長。

叁、實施方式：

一、時間：112年8月26日（星期六）上午9時至12時

二、地點：五育館一樓、五育館三樓及各班教室

三、參與人員：本校一年級教師、新生家長、新生、各處主任及相關行政組長。

肆、活動流程：

| 時 間 | 活動內容 | 說 明 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:30-8:30 | 環境整理布置 | 校園清潔、場地布置 |  |
| 8:30-8:50 | 新生報到 | 領取名牌、新生手冊 | 穿堂 |
| 8:30-9:20 | 迎新活動 | 親子闖關活動 新生入學儀式 | 五育館3樓 |
| 9:30 |  | 就座完畢 |  |
| 9:30-10:00 |  | ˙介紹來賓師長 ˙介紹各班導師 ˙學生代表行拜師禮 ˙致贈小一新生紀念 （跳繩、繪本、餐袋） ˙大合照 |  |
| 10:00-11:00 | 家長說明會 | ˙來賓致詞(會長、隊長) ˙校長致詞 ˙四處室主任進行校務及新生應注意與配合的事項說明 | 五育館3樓 |
|  | 師生相見歡 | 導師與孩子相見歡 | 各班教室 |
| 11:00-11:30 親師時間 | 導師向家長說明班級注意事項 | ˙家長回到班級 ˙校長、會長、主任關心班級 | 各班 教室 |
| 11:30以後 | 新生熟悉路線 新生合影 | ˙新生家長帶領新生孰悉上學進教室路線 | 穿堂 |
| 11:50-13:30 | 場地整理復原 | ˙工作人員協助場地復原 ˙活動紀錄 | 全校 |

伍、工作人員及加班補休方式

一、活動日期、時間：112年8月26日 星期六 7:30-13:30(含場地布置、復原)，共計6小時

二、活動適逢假日，實際工作人員得於活動後二年內，以課務自理方式補休6小時。

三、工作人員及工作分配：

| 職稱 |  | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校 長 | 蔡承憲 | 活動督導、說明會主席、班級巡視 |
| 2 | 教務主任 | 蔡佳芸 | 業務報告、班級巡視 |
| 3 | 學務主任 | 雷志明 | 業務報告、班級巡視 |
| 4 | 總務主任 | 吳沐馨 | 業務報告、班級巡視 |
| 5 | 輔導主任 | 楊惠婷 | 活動督導、業務報告、班級巡視 |
| 6 | 教學組長 | 陳雅惠 | 協助1-1報到及班級活動、班級攝影 |
| 7 | 設備組長 | 姚愛聆 | 協助1-6報到及班級活動、班級攝影 |
| 8 | 註冊組長 | 蘇惠平 | 協助1-2報到及班級活動、班級攝影 |
| 9 | 資訊組長 | 翁昆漢 | 活動攝影(第一關【新生寫真】、活動會場) |
| 10 | 生教組長 | 黃紹彰 | 業務報告、第四關【一拍即中】 |
| 11 | 訓育組長 | 白佩晴 | 協助1-3報到及班級活動、班級攝影 |
| 12 | 體育組長 | 姚承孝 | 協助1-4報到及班級活動、班級攝影 |
| 13 | 衛生組長 | 李淑華 | 協助1-5報到及班級活動、班級攝影 |
| 14 | 護理師 | 廖秀宜 | 傷病照護、第二關【家事高手】 |
| 15 | 事務組長 | 彭舒怡 | 協助1-7報到及班級活動、班級攝影 |
| 16 | 文書組長 | 陳文惠 | 第一關【新生寫真】、協助引導家長會人員、活動攝影 |
| 17 | 出納組長 | 謝欣潔 | 協助1-8報到及班級活動、班級攝影 |
| 18 | 輔導組長 | 李宛玲 | 活動統籌、機動支援、班級巡視 |
| 19 | 資料組長 | 林純燕 | 活動機動支援、活動攝影 |
| 20 | 特教組長 | 高榕婉 | 第二關【家事高手】、活動機動支援 |
| 21 | 專輔教師 | 王詩茜 | 活動支援、電腦操作、活動攝影 |
| 22 | 專輔教師 | 楊育瑄 | 第五關【敲響智慧鑼】、機動支援 |
| 23 | 職員 | 張慧英 | 協助引導家長會人員、機動支援 |
| 24 | 守衛 | 張/王 | 測量體溫、酒精消毒、門禁管理 |
| 25 | 專任教練 | 王見偉 | 第四關【一拍即中】 |
| 26 | 體育老師 | 李若淳 | 第三關【臨門一腳】 |
| 27 | 科任老師 | 陳冠年 | 第三關【臨門一腳】 |
| 28 | 實習老師 | 古品冠 | 第三關【臨門一腳】 |
| 29 | 實習老師 | 紀柏辰 | 第三關【臨門一腳】 |
| 30 | 實習老師 | 梁羽妮 | 第一關【新生寫真】 |
| 31 | 級任導師 | 陳玲宜 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 32 | 級任導師 | 鄭玉雯 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 33 | 級任導師 | 賴宜君 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 34 | 級任導師 | 黃美珊 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 35 | 級任導師 | 蔡青峰 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 36 | 級任導師 | 李雅慧 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 37 | 級任導師 | 江可貞 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 38 | 級任導師 | 朱薇蓉 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 39 | 行政助理 | 黃靜美 | 校園清潔、第一關【新生寫真】 |
| 40 | 行政助理 | 黃育萱 | 校園清潔、第五關【敲響智慧鑼】 |

陸、經費概算:

| 項目 | 單位 | 單價（元） | 數量 | 總計（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生手冊 | 本 | 50 | 210 | 10,500 |  |
| 沖洗相片 | 張 | 6 | 210 | 1,260 | 新生相片 |
| 總計 |  |  |  | 11,760 |  |

柒、本計畫陳校長核定後實施，如未盡事宜另行補充修正，以上經費

可相互勻支。

承辦人員：         輔導主任：               教務主任：                  校長：

學務主任：               總務主任：

人事主任：               會計主任：

112學年度南屯國小迎新活動暨家長說明會流程

| 時 間 | 活動內容 | 說 明 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:30-8:30 | 環境整理布置 | 校園清潔、場地布置 |  |
| 8:30-8:50 | 新生報到 | 領取名牌、新生手冊 | 穿堂 |
| 8:30-9:20 | 迎新活動 | 親子闖關活動 新生入學儀式 | 五育館3樓 |
| 9:30 |  | 就座完畢 |  |
| 9:30-10:00 |  | ˙介紹來賓師長 ˙介紹各班導師 ˙學生代表行拜師禮 ˙致贈小一新生紀念品 ˙大合照 |  |
| 10:00-11:00 | 家長說明會 | ˙來賓致詞(會長、隊長) ˙校長致詞 ˙四處室主任進行校務及新生應注意與配合的事項說明 | 五育館3樓 |
|  | 師生相見歡 | 導師與孩子相見歡 | 各班教室 |
| 11:00-11:30 親師時間 | 導師向家長說明班級注意事項 | ˙家長回到班級 ˙校長、會長、主任關心班級 | 各班 教室 |
| 11:30以後 | 新生熟悉路線 新生合影 | ˙新生家長帶領新生孰悉上學進教室路線 | 穿堂 |
| 11:50-13:30 | 場地整理復原 | ˙工作人員協助場地復原 ˙活動紀錄 | 全校 |

112新生活動，惠請總務處協助以下事務：

一、學校環境整理：

1.正門到五育館3樓沿路

2.正門到一年級教室沿路

3.五育館3樓到一年級教室沿路

4.操場後門至一年級教室沿路(經幼兒園樓梯、五育館2樓)

5.五育館廁所、一年級教室廁所

二、穿堂布置（報到區）：

1.四張桌子+16張桌子（放truss前）

三、五育館3樓會場布置：座位配置圖如下 (五育館3樓)

來賓

座位區

7桌、21椅

家長、學生

座位區→

每班2行、34列

入座

闖關

入口

第5關

敲響智慧鐘

第2關

家事

高手

第4關

羽我

同行

第3關

臨門

一腳

第1關

新生

寫真

闖關區第2關

3桌2椅

闖關區第1關

1桌2椅

| 職稱 |  | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校 長 | 蔡承憲 | 活動督導、說明會主席、班級巡視 |
| 2 | 接待組 | 蔡佳芸 | 迎接新生 業務報告 陪同校長、會長巡視班級 |
| 3 |  | 雷志明 |  |
| 4 |  | 吳沐馨 |  |
| 5 |  | 楊惠婷 |  |
| 6 | 教師助理組 | 陳雅惠(1-1) | 跟隨級任老師隨時支援 協助班級報到 帶領新生回教室(隊伍最末端) 協助班級活動(師生、親師時間) 班級活動拍照 |
| 8 |  | 蘇惠平(1-2) |  |
| 11 |  | 白佩晴(1-3) |  |
| 12 |  | 姚承孝(1-4) |  |
| 13 |  | 李淑華(1-5) |  |
| 7 |  | 姚愛聆(1-6) |  |
| 15 |  | 彭舒怡(1-7) |  |
| 17 |  | 謝欣潔(1-8) |  |
| 9 | 攝影組 | 翁昆漢 | 活動攝影(新生合影) |
| 19 |  | 林純燕 | 活動拍照記錄(全程) |
| 14 | 護理組 | 廖秀宜 | 傷病護理 |
| 21 | 多媒體組 | 王詩茜 | 電腦操作、活動攝影 |
| 9 16 30 39 | 闖關組 | 翁昆漢陳文惠 梁羽妮 黃靜美 | 第一關【新生寫真】 |
| 14 20 |  | 廖秀宜 高榕婉 | 第二關【家事高手】 |
| 33 34 28 29 |  | 陳冠年 李若淳古品冠紀柏辰 | 第三關【臨門一腳】 |
| 10 32 |  | 黃紹彰 王見偉 | 第四關【一拍就中】 |
| 35 |  | 楊育瑄 黃育瑄 | 第五關【敲響智慧鑼】 |
| 25 | 守衛 | 張/王 | 門禁管理 |
| 24 | 級任導師 | 陳玲宜 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 25 | 級任導師 | 鄭玉雯 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 26 | 級任導師 | 賴宜君 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 27 | 級任導師 | 黃美珊 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 28 | 級任導師 | 蔡青峰 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 29 | 級任導師 | 李雅慧 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 30 | 級任導師 | 江可貞 | 活動辦理、場地布置及復原 |
| 31 | 級任導師 | 朱薇蓉 | 活動辦理、場地布置及復原 |