〈簽稿並陳〉

臺中市立四張犁國民中學112學年度

「親職教育講座」、「班級親師座談會」、「家長代表大會」實施計畫

一、依據：「家庭教育法」及「學生輔導工作推行計畫」

二、實施目的：促進親師溝通，結合家長與學校協助學生順利成長發展。

三、辦理單位：

(一)主辦單位：輔導室

(二)協辦單位：教務處、學務處、總務處、家長委員會

四、時間：112年9月9日(星期六)上午8:00至12:30。

五、參加人員：家長、校長、各處室主任、相關業務行政人員、各班導師。

六、活動程序與地點：

| 日 期 | 時 間 | 活動內容 | 主持人 | 活動地點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 9日 (六) 上午 | 08：00~08：20 | 報 到 | 林炎瑩主任 | 犁豐館二樓 | 市府家庭教育宣導短片播放 |
|  | 08：20~09：00 | 學校重點工作說明 | 陳姿伶校長 | 犁豐館二樓 | 各處室主任 |
|  | 09：00~10：30 | 親職教育 專題講座 | 陳姿伶校長 | 犁豐館二樓 | 講師： 蔡毅樺 老師 |
|  | 10：30~11：20 | 班級 親師座談會 | 各班導師 | 各班教室 | 親師意見交換 家長意見反映 |
|  | 11：30~12：30 | 家長代表大會 | 家長會長 | 第二會議室 | 各班家長代表請留下開家長代表大會 |

七、實施方式：

(一) 活動當天工作人員請於7：40前到校就位，各班導師於10：20前在各班教室等候家長並召開親師座談會。

(二) 親師座談時間請各處室主任巡迴各班教室，協助導師活動之進行。

(三) 由輔導組彙整「親師座談會」紀錄中家長的意見，並會各處室參辦。

八、各工作人員（含導師）以實際簽到退時間做為補假依據，至多以4小時為限，請於兩年內補假（課務請自理且不影響教學）完畢。

九、響應環保，請家長自備茶水或環保杯。

十、經費來源：由學校相關預算科目項下支應，親職教育講座講師費由112年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫(親職教育)專案經費支應。

十一、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：            輔導主任：             校長：

敬會：

教務主任：      學務主任：        總務主任：        會 計 室：

教 學 組：      訓 育 組：        事 務 組：        人 事 室：

註 冊 組：      生 教 組：        文 書 組：

設 備 組：      體 育 組：        出 納 組：

資 訊 組：      衛 生 組：        護 理 師：

臺中市立四張犁國民中學112學年度

親職教育講座、班級親師座談會及家長代表大會工作分配表

註：1.請各組於9月8日（星期五）16:00前完成各項準備工作。

2.於9月9日（六）當天請與會人員於上午7：40前，就各組工作定位。

| 組 別 | 召集人 | 工作人員 | 工作內容(行政人員穿藍色制服) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召集 | 陳姿伶校長 |  | 總督導、考核 |
| 行政組 | 林炎瑩主任 | 熊開慧組長 | 1.擬定計畫、資料彙整及印製。 2.安排親職教育講座事宜。 3.座談會議記錄簿及家長簽到 表印製、家長意見彙整。 4.製作專題講座、指引等海報。 5.親師座談會時巡迴各班。 6.拍照、經費請購。 |
| 總務組 | 林宏洲主任 | 許瑞達組長、 林玉娟幹事、涂震鳴先生 | 場地佈置及回復整理、冷氣運作。 |
|  |  | 林孟蓉組長 | 場地資訊設備(如電腦、網路、投影機等)之正常運作。 |
|  |  | 許修嘉組長 | 場地音控設備(如麥克風、音響、簡報筆等)之正常運作。 |
| 接待組 | 林炎瑩主任 | 林美蘭組長、 劉忠讓老師、邱鈺婷老師 | 1.家長手冊發放。 2.接待引導家長入座。 3.拍照。 |
| 諮詢組 | 林炎瑩主任 | 劉忠讓老師、邱鈺婷老師、張佳芝老師、陳怡妃老師、蔡依婷老師 | 在輔導室待命，回答親師座談會時各班家長對輔導個案及特教方面之問題。 |
| 親師 座談組 | 吳孟婷主任 | 各班導師 | 1.安排班級親師座談事宜。 2.班級環境整潔維護。 |
| 安全組 |  | 唐婉綺組長 | 校園秩序維護。 |
| 環境組 |  | 黃文馨組長 陳建樺組長 | 校園環境整潔維護。 |
| 醫護組 |  | 謝文真護理師 | 緊急醫療及護理工作。 |
| 交通組 |  | 警 衛 | 門口安全、停車引導。 |
| 引導組 | 林明宗主任 | 廖嘉文組長、林淑容組長、楊桂華組長、張佳芝老師、陳怡妃老師、蔡依婷老師 | 1.引導家長至會場。 2.引導家長至各班。 3.機動支援各組。 |
| 會計室 |  |  | 經費核銷。 |
| 人事室 |  |  | 人事管理。 |

臺中市立四張犁國民中學 112學年度

親職教育講座、班級親師座談會及家長代表大會邀請函

親愛的家長，您好：

家長和老師是在孩子成長上最重要的兩股力量，良好的親師溝通，是您瞭解孩子、關心孩子的最佳管道，我們訂於112年9月9日(星期六)上午8：00~12：30，舉辦「親職教育專題講座」、「班級親師座談會」及「家長代表大會」，懇切期盼您能撥冗前來參加，藉由與教師們互動溝通的過程，讓您了解學校的教育理念以及孩子在校的學習狀況，也期盼您提供孩子在家的生活情形，以增進學校與家庭教育的合作。

| 時 間 |  | 活 動 內 容 | 主持人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 9 日 (六) | 08：00 ~ 08：20 | 報 到 | 林炎瑩主任 | 犁豐館2樓 |
|  | 08：20 ~ 09：00 | 學校重點工作說明 | 陳姿伶校長 | 犁豐館2樓 |
|  | 09：00 ~ 10：30 | 《親職教育專題講座》 講題：當孩子的伯樂—— 從生活中發掘孩子的潛能與天賦 講師：蔡毅樺 老師 | 陳姿伶校長 | 犁豐館2樓 |
|  | 10：30 ~ 11：20 | 班級親師座談會 | 各班 導師 | 各班教室 |
|  | 11：30 ~ 12：30 | 家長代表大會 | 家長 會長 | 2樓第二會議室 |

------------------------------------------------------------------------------

112學年度 ~ 四張犁國中 ~

「親職教育講座」、「親師座談會」及「家長代表大會」參加意願回條

《請將回條撕下，交由貴子弟於9月4日(一)中午前交回給導師。》

學生：   年   班   號 ，姓名

家長簽名：

□準時參加，出席人數   人。

□不克參加。