臺中市霧峰區復興國民小學112學年度新生迎新系列活動

配合祖父母節辦理新生入學暨家長座談會計畫

- 依據：

- 本校校務計畫。

- 本校輔導室學年度工作計畫。

- 行政會議議決事項

- 目的：

- 協助指導新生認識新環境，感受校園美麗可愛及多元活潑之特色，引發對學校生活的興趣。

- 促使新生家長了解本校辦學理念，協助家長輔導其子弟適應新環境，期能迅速進入常軌。

- 使家長充份了解學校、老師們對入學新生們的期許。

- 建立家長、老師及學校間的互信、互諒的溝通橋樑。

- 期勉新生們有優異的學習行為表現及快樂的學校生活。

- 培養孩子對於親情、孝道及敬老尊賢之家庭倫理道德觀。

- 鼓勵祖孫經由互動與互惠的代間學習，增進家庭世代情感凝聚。

- 透過教育搭起世代橋樑，建立親善及無年齡歧視的社會。

- 實施方式及時間：

- 新生體驗營暨家長座談會：112年8月26日（星期六）上午8：20～12：00

- 新生迎新典禮活動：112年8月30日（星期三）上午8：10～8：40

- 活動對象：本校全體幼兒園新生及一年級新生及家長、祖父母

- 活動地點：學校校內

- 活動流程：

- 新生體驗營暨家長座談會

| 8/26(週六) 時間 | 內容 |  |
| --- | --- | --- |
| 08:20~09:00 （8：50提醒） | - 相見歡 - 簽到、發放資料 - 全家拍照及簽名留念 - 拍立得簽名、卡片製作 - 新生與家長到班級教室確認座位 - 直接至小禮堂休息（觀看相關影片） |  |
| 09:00~09:10 | - 介紹學校行政團隊與級任老師（請一年級導師及主任、組長到小禮堂） |  |
| 09:10~10:00 | - 家長座談會 - 校長及會長致詞 - 學校經營理念說明及辦學成果 - 各處室行政工作報告 - 衛教宣導 - 志工招募說明 - 意見交換 | - 趣味闖關活動（國小部分各站及負責老師如附件，幼兒園幼生帶回幼兒園） - 三好校園品格教育~有禮感恩活動 - 健康習慣身體好（洗手、咳嗽時） - 資源回收、垃圾分類 - 樂活運動體驗活動（跳繩、足球、跑步…） - 摺制服、綁鞋帶、整理文具DIY - 閱讀起步走活動（圖書室認識） - 節奏遊戲(木箱鼓、鈴鼓、音磚) - 環境介紹及危險角落介紹：各科任教室、廁所 - 認識師長（導師、校長、主任） |
| 10:00~10:20 | - 校園巡禮 - 雨天接送區實地介紹 - 校園遊樂器材及場地介紹 - 圖書室、課照班、國小及幼兒園教室介紹 |  |
| 10:20~11:20 | - 與導師面對面 - 幼兒園家長：小禮堂 - 一年級新生家長：一甲教室 |  |
| 11:20~11:30 | - 頒發獎品、歡樂賦歸 請至獎品兌換處領取闖關獎品 |  |
| 11:30~12:00 | 場地整理及恢復 |  |

- 新生迎新典禮活動

| 8/30(週三) 時間 | 活動項目 | 活動內容 |
| --- | --- | --- |
| 7：20~7：35 | 阿嬤（阿公） 陪我讀冊去 | 配合8/27「祖父母節」，鼓勵父母親陪同阿公阿嬤帶孫子女一起開始國小新生入學上學去。 |
| 7：35~8：10 | 親師生喜相逢 | 親師生認識老師 班級相見歡、班級事務處理 |
| 8：00~8：10 | 集合升旗始業活動 | 2到6年級集合升旗與練習新生入學迎接活動 |
| 8：10~8：30 | 親親寶貝好聰明 | - 一年級級任老師帶領，由六年級牽一年級學生走進聰明門、平安門、勤快門 - 幼兒園老師帶領，帶幼兒園新生走進聰明門、平安門、勤快門 - 校長致詞，致贈新生禮物、閱讀起步走贈書 |
| 8：30~8：40 | 和聲飄揚初啟蒙 | 合唱表演後，會長致贈國小新生陶笛，會長致詞 |
| 8：40~12：40 | 好寶寶上課去 | 活動結束，孩子回到班級教室，進行教科書分發及相關課程正式上課，家長可先回家，孩子中午在校吃午餐再來接孩子。 （當天即有課照班上到下午六點） |

- 經費概算：

| 項目 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔥+芹菜 | 1把 | 70元 | 70元 |  |
| 蘋果 | 1顆 | 30元 | 30元 |  |
| 新生見面禮 | 8份 | 150元 | 1200元 |  |
| 拍立得底片 | 20張 | 25元 | 500元 |  |
| 乖乖 | 8包 | 15元 | 120元 | 闖關獎品 |
| 誤餐費 | 22位 | 100 | 2200元 | 新生體驗營、新生家長座談會 |
| 總計： 4120 元整 |  |  |  |  |

- 本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。

承辦人：            總務主任：          會計主任：          校長：

- 相關工作分配

| 姓名 | 8/26新生家長座談會暨新生體驗營 協助內容 | 8/30迎新典禮協助內容 |
| --- | --- | --- |
| 伍珮鈴 | - 流程規劃 - 新生體驗營闖關活動安排 - 準備新生家長座談會報告事項 - 新生家長座談會司儀 - 指示牌張貼 - 一年級新生體驗營闖關卡製作 - 穿堂報到處布置 | - 流程規劃 - 播放夏日樂學合唱歌曲 - 迎新活動司儀 - 訓練2-6年級學生排隊歡迎新生 - 購買陶笛 |
| 楊崇德 | - 相關物品及禮物採購 - 準備茶水招待 - 新生家長座談會場桌椅擺放及佈置、相關設備檢查 - 新生家長座談會資料彙整印製 - 認識校園環境介紹 - 準備新生家長座談會報告事項 | - 相關物品及禮物採購 - 協助迎新會場佈置（川堂拱型門、標語：勤快門、聰明門、平安門） - 通知購買陶笛(家長會提供，由輔導室購置) - 各樣禮物裝在提籃裡。 |
| 劉健德 | - 歡迎海報、流程海報印製 - 新生家長座談會準備報告事項 - 新生家長座談會場桌椅擺放及佈置、相關設備檢查 - 認識校園環境介紹 - 相關影片準備 | - 指導一年級新生進入會場 - 協助夏日樂學表演學生上場演出 - 協助發放禮物 - 控制迎新會場秩序 |
| 雲馨慧 | - 聯絡及協助導師寄送給家長的一封信及電話邀請家長參加事項 - 簽到處卡片製作指導 - 新生家長座談會紀錄 - 新生家長座談會照相 | - 一年級老師新生家長教室招待安排及照相 - 迎新流程錄影 |
| 賴坤佐 | - 新生家長座談會準備訓導報告事項(由劉主任代為報告) - 數位相機拍照 - 準備宣導相關影片播放 - （8：20-9：00期間）小禮堂影片播放及照相 | - 六年級協助新生學生進場指導訓練 - 協助管理學生秩序 |
| 林郁芳 | - 簽到處（和學生、家長一起合照） - 與家長面對面準備 - 一年級教室安排準備 - 製作學生隨身名牌 - 寄送給家長的一封信及電話邀請家長參加 | - 帶領一年級新生進入會場 - 控制新生秩序 |
| 吳秋珊 | - 國小家長簽到處協助簽到 - 新生體驗營闖關活動第9關關主 |  |
| 張嘉珊 | - 簽到處卡片製作指導 |  |
| 蔡美華 | - 準備報告事項（校園生活衛生講座） - 活動結束後發給獎品 - 座談會場指引方向 | - 迎新流程照相 |
| 洪培斐 | - facebook打卡板拍照用具準備 - 簽到處及小禮堂礦泉水準備 - 國小家長簽到處協助簽到及發送資料 - 引導家長及學生至小禮堂 - 帶領一年級新生進行新生體驗營闖關活動+拍照 | - 迎新場地布置協助 - 穿堂前放置椅子 - 迎新流程照相 |
| 莊淑真 | - 新生體驗營闖關活動第6關關主 | - 管理二甲學生秩序 |
| 陳幸宜 |  | - 管理五甲學生秩序 |
| 林惠茹 | - 新生體驗營闖關活動第5關關主 | - 管理三甲學生秩序 |
| 蔡采鳳 | - 新生體驗營闖關活動第8關關主 | - 管理六甲學生秩序 |
| 劉雅真 | - 新生體驗營闖關活動第1.2關關主 | - 管理四甲學生秩序 |
| 邱婉婷 | - 拍立得拍照 - 新生體驗營闖關活動第7關關主 | - 協助夏日樂學表演學生上場演出 - 播放音樂檔 |
| 蔡淑娟 | - 新生體驗營闖關活動第3、4關關主 | - 迎新流程錄影 |
| 黃瀞萱 莊雅如 許予瑛 林淑瑜 實習老師 | - 簽到處及卡片製作 - 準備報告事項 - 幼兒園闖關活動 - 新生家長座談會準備 - 活動照相 - 相關資料準備 | - 帶領幼兒園孩童進入會場 - 協助迎新流程 - 活動照相 - 協助管理學生秩序 |

- 8/26闖關注意事項

- 新生闖關各關卡請關主自行設計相關主題之活動，大約10~12分鐘

- 可以用各種形式呈現相關內容，但如有要用相關影音設備，請於前一天就能熟悉相關設備，且確認準備的材料和電腦、智慧教室設備（含音響）是否能正常運轉

- 最後要有驗收過程，了解學生是否聽懂，可以正確回答問題後即可在闖關卡上蓋章或簽名。

| 關卡 | 時間 | 地點 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 三好校園品格教育~有禮感恩活動 | 9:15~9:30 | 四甲教室 | 雅真 | 9：10從小禮堂 出發 |
| - 健康習慣身體好 （洗手、流汗、感冒咳嗽打噴嚏） | 9:30~9:45 | 四甲教室 | 雅真 |  |
| - 資源回收、垃圾分類 | 9:45~10:00 | 穿堂 | 淑娟 |  |
| - 樂活運動體驗活動 （跳繩、撥拉棒、跑步、滾翻…） | 10:00~10:15 | 穿堂前空地 | 淑娟 |  |
| - 摺制服、綁鞋帶、整理文具DIY | 10:15~10:30 | 圖書室 | 惠茹 | 需自行準備相關材料 |
| - 閱讀起步走活動（圖書室認識） | 10:30~10:40 | 圖書室 | 淑真 |  |
| - 節奏遊戲(木箱鼓、鈴鼓、音磚) | 10:40~10:55 | 音樂教室 | 婉婷 |  |
| - 環境介紹及危險角落介紹： 各科任教室、廁所、圍牆邊 | 10:55~11:10 | 遊樂器材旁 | 采鳳 | 也可帶入遊戲器材正確使用規則 |
| - 認識師長 （導師、校長、主任） | 11:10~11:20 | 穿堂 | 秋珊 |  |
| - 總整理發獎品 | 11:20 | 穿堂 | 美華 | 幼兒園、國小 都有獎品 |

- 協助帶新生闖關人員+拍照：培斐