臺中市私立曉明女子高級中學

112學年度國二「戶外體驗營」實施計畫

一、活動宗旨：

1.健全學生身心發展：

以戶外教學方式滿足學生好奇心與探索心，並直接體驗大自然，學習生活技巧。藉由

小隊分組分工，加強互相尊重與自我負責的態度，達成小隊共同目標。體會物資取得

短缺或運用之不便，深刻認知簡樸生活的意義。

2.落實科際整合：

藉戶外野地烹飪、營地人文地理介紹，達到統合教學、多元學習的教育方針。

3.靈修活動引導：

激發感恩、合群、自律的態度，學習自我反省的能力。

4.以童軍精神為出發，實踐服務、助人、重誠信、守然諾的終身目標。

二、活動精神

1.培養合作力，透過小組活動，訓練學生分工合作的能力。

2.建立信任感，透過小組競賽，培養學生互信互助的信任感。

3.提升美感力，透過各組才藝競賽，刺激發展學生創造力及美感力。

三、主辦單位：學務處

四、協辦單位：教務處、宗輔室、總務處、蘭姐女童軍團

五、參加對象：國中部二年級全體學生，分為兩梯次辦理。

六、活動時間：第一梯次：11月03日-11月04日；第二梯次：11月04日-11月05日

七、活動地點：

西湖渡假村037-876699         地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

八、組織任務系統圖表：

營  主  任

（顧      問）

各 處 室 主 任

執  行  長

行政組

童軍活動組

才藝競賽組(110學年度暫停辦理)

生活輔導組

靈修組

聯  隊  長

服務小隊

國二丙

國二丁

國二己

國二戊

國二甲

國二真

國二乙

國二美

國二庚

國二善

九、職務編組與工作細則

| 編組職稱 | 校內職務 | 工作細則 |
| --- | --- | --- |
| 營 主 任 | 校 長 | 掌握活動各項事宜。 |
| 執 行 長 | 學務主任 | 1.協助營主任掌握活動有關事宜。 2.督導各組工作推動。 3.協調聯繫各處室配合進度。 |
| 行政組 | - 生教組長 | 1.擬定實施計畫及洽借營地。 2.推動及協調活動進行。 （編訂活動操作及學習手冊，編組及車輛配置、 家長通知單、活動攝影、問卷、營後資料、保險等）。 3.所有經費預算、概算之編訂。 4.各項活動場地之聯繫與配置。（含：帳蓬、炊具、營地建設、營火材、相關器材、辦公事務設備伙食、茶水、點心、配給等）。 5.活動中經費之保管、支出及單據保管與核銷。 6.活動安全維護。 7.擬定活動期間生活管理事宜。 |
|  | - 庶務組長 | 1.調派車輛、事先需求之採購。 2.依需求統一採購器材、消耗品、文具、工具等。 3.學校現有器材之提供及歸還。 |
|  | - 出納組長 | 經費收支核算與發放工作費。 |
|  | - 委辦單位 | 委辦旅行社配合事項，詳見附件。 |
| 靈修組 | 學務處/全人倫理教學研究會 | 靈修活動設計與執行。 |
| 童軍活動組 | 童軍團團長 童軍老師 | 1.組織、訓練蘭姐童軍團，擔任活動輔導姐姐。 2.建立聯隊與服務小隊工作執行架構。 3.策劃負責始、結業式及各項儀典與執行。 4.設計並執行大地遊戲活動。 5.設計並執行營火活動。 6.活動期間小隊生活競賽榮譽榜、頒獎事務。 7.紮營、拔營相關工作執行。 8.編訂教學進度。 9.協助才藝競賽組各項工作進行。 |
| 才藝競賽組 (110學年度 暫停辦理) | 教務處 營隊總幹事 | 1.規劃體育、美術、童軍、烹飪、家政競賽辦法。 2.彙整競賽器材設備需求。 3.編訂協同教學教材。 |
| 生活輔導組 | 各班導師 | 加強班級團結性、融洽性。 |

十、防疫措施及意外狀況危機處理：

1.防疫措施：進入密閉空間要求全員戴上口罩，並於上大客車前於雙手噴上酒精，每日進行體溫量測，活動現場備有口罩及護理人員，做病情相關判斷處理。

2.營區地點鄰近醫院-大千綜合醫院(約20分鐘抵達)、署立苗栗醫院(約25分鐘抵達) 、台中榮民總醫院(約35分抵達)

3.由旅行社派機動車輛及隨行護理人員，並於炊事活動期間備有救護車，以便即時處理臨時意外狀況。

4.校內行政人員依危機管理辦法成立處理小組，發生意外情況現場由學務主任負責主持，現場師長協助處理，校內由校長主持，生輔(教)組長協助，緊急召開會議應對。

十一、活動流程：

| 日 期 時間 | 第 一 天 11月03日/11月04日 |  | 第 二 天 11月04日/11月05日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06：00 ︱ 06：30 | 營 務 準 備 環 境 佈 置 (童軍團蘭姊) |  | 起床盥洗 晨 檢 | 活動組 行政組 |
| 07：00 ︱ 07：30 |  |  | 精力早餐 | 活動組 行政組 |
| 07：30 ︱ 08：00 |  |  | 升 旗 晨間活動 | 生活輔導組 活動組 |
| 08：00 ︱ 09：30 | 集合出發 路程 | 行政組 | 大地遊戲 (融入環境教育) | 活動組 |
| 09:30 ︱ 1 0：3 0 | 始業式 | 活動組 生活輔導組 |  |  |
| 10：30 ︱ 12：00 | 安全提醒 | 生活輔導組 | 拔營滅跡 結業式 | 行政組 活動組 |
|  | 炊事 活動 | 各團 活動組 行政組 |  |  |
| 12：00 ︱ 14：00 |  |  | 中午用餐 | 行 政 組 |
| 14：00 ︱ 15：00 | 營地建設 | 活動組 | 戶外 教學活動 | 各團 生活輔導組 行政組 |
| 15：00 ︱ 16：00 | 相見歡 | 活動組 |  |  |
| 16 ：00 ︱ 18：00 | 洗澎澎 | 生活輔導組 |  |  |
|  | 分團活動 | 各團 |  |  |
| 18：00 ︱ 19：00 | 西湖饗宴 | 行政組 | 回到甜蜜的家 |  |
| 19：00 ︱ 21：00 | 營火興旺 | 活動組 生活輔導組 |  |  |
| 21：00 ︱ 22：00 | 感性時刻 家書時間 | 靈修組 活動組 生活輔導組 |  |  |
| 22：00 ︱ 22：30 | 隊長會報 宵夜時間 | 活動組 生活輔導組 |  |  |
| 22：30 ︱ | 星光美夢 | 生活輔導組 |  |  |

十二、經費預算：（另案陳核）

附件

112學年度曉明女中戶外體驗營委辦花翎旅行社配合事項

活動時間：第一梯次：11月03日-11月04日；第二梯次：11月04日-11月05日；

準備日11月2日(二)

活動地點：西湖渡假村，由學務處與旅行社場勘後決定確認。

參加人員：分為兩梯次辦理，共有495學生/20位師長/60位童軍參加。

活動配合事項：

- 活動前準備：

1.協助學校場勘露營場地，並接洽場地租用及相關食宿等事項。

2.協助辦理參與人員保險，規劃炊事活動相關器材及菜單，並與廠商聯繫租用訂購。

3.協助童軍團活動組進行活動營地場勘及認識環境。

4.協助租用貨車載運需用物品到營地進行活動。

5.協助租賃大客車8輛接送師生往返活動場地，

11/2去程2輛；11/3去程6輛；11/4去程6輛，回程6輛；11/5回程8輛。

6.規劃活動期間所有餐點購置及用餐場地。

- 活動期間

1.派任一位總領隊及每班一位領隊，共11位安全人員，領隊人員全程隨班，現場協助活動安全事宜，包含動態活動及靜態活動，且依學校需求協助現場緊急事務應變。

2.烤肉及炊事活動需派有救護車在現場待命，並於活動期間全程派任一位護理人員及機動車協助。

3.協助學校進行活動中的安全維護、夜間安全勤務及與場地方之協調。

4.協助學校處理現場所有臨時狀況應變。

5.配合學校規畫協助現場場地安全及參與學員之人身安全。