台中市曉明女中112學年度新生家長會計畫

112.7.17

一、活動目的：

1.與本校家長會合作，協助新生家長認識本校全人教育辦學方針，並進行教育理念溝通。

2.增進新生家長對校園的認識。

3.認識各班導師及導師班級經營理念，增進親師互動。

二、舉辦時間：

1.國中場-112年8月19日（星期六）上午8:00-11:00

2.高中場-112年8月19日（星期六）上午8:00-11:50

三、參加對象：

1.高、國一學生家長。

2.各處室主任、組長、相關同仁暨家長會代表。

3.高、國一各班導師。

四、家長會流程：

| 年級 | 時 間 |  | 內 容 | 地點 | 主 持 | 備註(時間分配) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 8:00-8:20 | 20分 | 報到 | 禮堂 | 輔導室 |  |
|  | 8:20-9:30 | 5分 | 家長會會長致詞 |  | 家長會會長 |  |
|  |  | 10分 | 校長報告、介紹師長 |  | 劉美嘉校長 |  |
|  |  | 55分 | 處室報告 |  | 各處室主任 | 教10,學10 總20,宗5 輔10 |
|  | 9:30-9:40 | 10分 | 休 息(換場) |  |  |  |
|  | 9:40-11:00 | 80分 | 分班座談 | 各班 教室 | 家長委員及導師 | 視需要安排行政人員 |

|  | 時 間 |  | 內 容 | 地點 | 主 持 | 備註(時間分配) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高一 | 8:00-8:20 | 20分 | 報到 | 各班 教室 | 導師 |  |
|  | 8:20-9:30 | 70分 | 分班座談 | 各班 教室 | 家長委員及導師 | 視需要安排行政人員 |
|  | 9:30-9:40 | 10分 | 休 息(換場) |  |  |  |
|  | 9:40-10:15 | 5分 | 家長會會長致詞 | 禮堂 | 家長會會長 |  |
|  |  | 10分 | 校長報告、介紹師長 |  | 劉美嘉校長 |  |
|  |  | 20分 | 處室報告 |  | 各處室主任 | 學5, 總 10, 宗 5 |
|  | 10:15-11:50 | 50分 | 108新課綱課程與大學多元入學管道說明 |  | 黃敬堯主任 | 高中新課綱課程說明(50) |
|  |  | 35分 |  |  | 王美玲主任 | 大學多元入學方案介紹(35) |
|  |  | 10分 |  |  | 吳淳肅組長 | 學習歷程檔案(10) |

五、工作進度：

| 工作項目 | 預定完成時間 | 負責 單位 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.呈核計畫及家長通知書 | 7/19(三) | 輔導室 | 吳淳肅 |
| 2.家長會邀請函暨相關事宜 (1)家長會邀請函付印 | 7/21(五) | 輔導室 | 吳淳肅 |
| (2)發家長會邀請函 | 暑輔第2週 7/31(一) |  |  |
| (3)回收彙整家長意見/轉知行政單位 | 8/7（一） |  |  |
| 3.彙編新生家長會手冊 | 7月初 |  | 林宛萱 |
| 4.邀請家長委員 | 8月初 | 總務處 | 劉碧昭 |
| 5.籌備會議 (1)導師及行政人員協調會 | 8/9(三) 7:30-7:55 | 輔導室 | 吳淳肅 |
| (2)導師及家長委員協調會 | 8/17(四) 第8節 |  |  |
| 6.高、國一導師及班級課務處理 【8/17(四) 第8節、 8/18(五)第8節】 | 8/11(五)前 | 教務處 | 廖珮真 |
| 7.會場引導牌製作（簽到處、國一善美兩班往二樓指示牌） | 8/17(四)前 | 輔導室 | 王淑惠 |
| 8.發送會議記錄紙、家長簽到表、新生家長手冊、意見回覆表至各班 |  |  |  |
| 9.會場佈置(一)〜禮堂簽到桌、椅子擺放等 | 8/18(五)前 | 總務處 | 孫正瑾 |
| 10.校園環境整理 | 8/18(五) | 學務處 | 曾秀菊 |
| 11.司儀 | 8/19(六) | 輔導室 | 黃子珞 |
| 12.整理分班家長會會議記錄及導師建 議單 | 8/21(一)後 | 輔導室 | 吳淳肅 |

六、活動當日工作分配表：

| 工作內容 | 負責單位 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地佈置 | 總務處 | 孫正瑾 | △桌椅排列 △報到桌、桌布 △單槍、投影機、麥克風 △至善樓一、二樓開門（國一真班旁鐵門也要開） △開冷氣 △至善樓飲水機解鎖（節能鎖） |
| 茶水供應 | 總務處 | 孫正瑾 | △每班一個茶壺 |
| 交通管理 | 學務處 | 富家玉 | 請學務處派員支援 |
| 家長報到 | 輔導室 | 吳淳肅 | △愛心工作隊協助 △音樂 △簽到紙、筆、資料、電腦、手冊 |
| 資訊技術支援 | 教務處 | 洪建銘 |  |
| 接待正副會長 | 總務處 | 劉碧昭 |  |
| 廁所整潔 | 學務處 | 曾秀菊 | 放置衛生紙、香皂 |
| 大會司儀 | 輔導室 | 黃子珞 |  |
| 拍照、流程監控 | 輔導室 | 王淑惠 |  |
| 善後 | 輔導室 總務處 | 王淑惠 孫正瑾 | 場地復原 |
| 茶水、餐盒準備 | 輔導室 總務處 | 吳淳肅 孫正瑾 | 1.導師、行政及家委協調會 2.家長會當日工作同仁餐盒 |

七、經費預算:（由112學年度輔導組及資料組經費支出）

| 項 目 | 數量/單價 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料費【新生家長會手冊】 | 高中部320本×143元 國中部530本×82元 | 高中部45,760元 國中部43,460元 | 1.高中部320本 學生282本 導師、行政、家委、存 檔共38本 2.國中部530本 學生495本 導師、行政、家委、存檔共35本 |
| 協調會餐盒 | 50人×100元 | 5,000元 | 導師、家委、各處室行政同仁約50人 |
| 新生家長會餐盒 | 80人×100元 | 8,000元 | 導師、家委、各處室行政同仁、糾察約80人 |
| 合 計 |  | 102,220元 |  |

八、本計畫草案經校長核可後實施，修正時亦同。