臺中市大里區益民國小112學年度(2024)『藝鳴驚人』動態藝文展演實施計畫

壹、依據：

  - 益民國小112學年度校務計畫。

  - 益民國小112學年度第32屆畢業典禮實施計畫。

- 目的：

  - 培養學生音樂、舞蹈與戲劇表演的能力，擴展學生藝術學習領域素養。

  - 推廣藝術人文活動，提升社區民眾文化涵養，培養參與正當休閒活動習慣。

- 辦理單位：

  - 主辦單位：益民國民小學。

  - 協辦單位：益民國小學家長會、益民國小愛心志工隊。

- 活動時間：民國113年6月7日（星期五）

晚上5:00開始準備，

晚上7:00準時開場，晚上9:00結束。

- 活動地點：益民國小前棟川堂與前庭。

- 工作分配表：如附件一

- 工作進度表：如附件二

- 演出人員：益民國小各藝文社團、校隊、指導教師、教練與本屆畢業班師生。

- 經費來源：由家長會與社團經費支應。

- 經費概算表：如附件三。

- 當天晚上出席之表列工作人員，得自行擇期辦理一次半天之補休假。

- 本計畫呈校長核定後公布實施，修正時亦同。

承辦人:                 單位主管:                  校長:

附件一：『藝鳴驚人』動態展演實施計畫 工作分配表

| 組 別 | 負責組長 | 組 員 | 工 作 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 洪翠芬校長 |  | - 動態藝文展演總召 - 督導、考核各組工作 |
| 策劃執行組 | 丁子評主任 | 王姝媛 周宜諄 林家卉 李玉雲 | - 協助綜理音樂會事宜 - 工作分配與協調 - 安排場地與教室 - 擬定展演計畫、經費概算與核銷 - 服裝、器材、布景規劃 - 節目編排、節目單印刷發放 |
| 演出組 | 王姝媛組長 | 周宜諄 林佩珍 賴詩婷 黃冠慈 唐敬恩 藝文社團授課老師 校隊教練、指導老師 柯智文 楊子慧 | - 各團體演出需求調查 - 節目資料彙整 - 演出人數統計 - 直笛隊、樂隊、合唱團總指揮 - 演出訓練、彩排 - 演出人員召集與引導 - 進、退場路線確認 - 音樂與布幕定位安排 |
| 主持人組 | 王姝媛組長 | 王姝媛 | - 節目介紹、解說曲目 - 時間控制 |
| 攝錄影組 | 程芳鈺組長 | 謝國弘 林威龍 林家卉 林婉靜 邱澤雅 | - 錄影 - 攝影 - DVD製作及網站隨選視訊 - 電子跑馬燈公告 - 現場直播設備處理 |
| 舞台佈置組 | 蘇春地主任 | 林威龍 陳美佑 謝國弘 事務員支援人力 | - 演出標題佈置 - 舞台背景佈置 - 布幕與軌道定位 - 司儀臺、墊腳檯 |
| 總務組 | 謝進泰組長 | 林琇敏 廖家萱 林公誠 邱進龍 楊雅秀 | - 貴賓席、觀眾席座椅排列 - 接待長桌(含桌巾) - 貴賓席茶水 - 警示帶標示(紅龍柱擺放) - 飲料、點心之訂購與發放 |
| 現場指揮組 | 丁子評主任 | 李玉雲 柯智文 楊子慧 | - 集合區各團隊導引木牌製作 - 學生出場前耳麥、服裝確認 - 節目流程管控 - 預備區樂器擺放定位 - 預備區秩序管理 |
| 舞台場務組 | 李玉雲組長 陳美佑組長 謝進泰組長 | 陳建忠 洪文彬 陳彥龍 尤嘉琳 林景祥 蘇家賢 黃雅祺 邱圭麗 楊幸蓉 陳昱勲 林公誠 邱進龍 | - 美佑配戴無線對講機 (聯繫主持人用) - 器材、大型樂器協助搬運 - 合唱台、指揮台及大型樂器定位 - 譜架、器材撤離 - 拉開、關闔舞台布幕 - 與志工協力進行點心分裝與發放 (細節詳見「112學年度(2024)藝鳴驚人志工、教師協助工作事項」) |
| 秩序維護組 (分ABCD 4組) | 吳相儒主任 | 楊啟顯(A) 謝東隆(A) 邱懷諄(B) 陳祖瑞(B) 陳惠貞(C) 李麗玲(C) 周宜諄(D) 林叔繁(D) | - 學生秩序管理 - 突發狀況處理 - 警示牌製作 A區為校門口 B區為舞台東側 C區為舞台西側 D區為中庭集合區 |
| 表演支援組 | 陳秋兒老師 | 柯璟霖 賴詩婷 李美緣 唐敬恩 施佳馨 黃郁茹 顏君儒 洪翊珺 | *細節詳見「112學年度(2024)藝鳴驚人志工、教師協助工作事項」 - 點名 - 發點心 - 協助換裝 - 化妝—將學生帶至103教室 畫完再帶回原集合教室 5. 協助社團老師上臺準備 6. 掌控回家人數 7. 維護教室整潔 8. 關閉教室電燈、電扇與門窗 |
| 環境衛生組 | 陳建忠組長 | 陳祖瑞 | - 環境整潔工作巡視安排 - 協助宣導民眾垃圾不落地 |
| 會計組 | 家長會 林琇敏組長 | 家長會 陳玉萍 | - 經費收支彙整 - 核銷 |
| 接待組 | 郭嬋娟主任 | 林桂清隊長 志工群 林琇敏 | - 貴賓接待 - 貴賓簽到簿 - 座位安排與引導 - 機動組處理 |

附件二：『藝鳴驚人』動態展演 工作進度表

| 日 期 | 星期 | 內容 | 負責處室與相關協助人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.4.10 | 一 | 租燈光音響(與老闆敲定日期) | 總務處、輔導室 |  |
| 113.4.24~5.8 |  | e-mail節目介紹單至各團隊負責老師、確認回覆狀況、彙整表演資訊 | 王姝媛組長、周宜諄組長 |  |
| 113.5.08 | 三 | 請前科辦學年主任進行預告 | 周宜諄組長、蘇紜萱老師 |  |
| 113.5.08 | 三 | 跑馬燈公告 | 林婉靜小姐 |  |
| 113.5.13~24 |  | 節目單（統籌、繕打、印製） | 王姝媛組長 |  |
| 113.5.12 | 五 | 協調借用一年級教室 | 王姝媛組長 |  |
| 113.5.22 | 三 | 支援人員工作協調會 | 丁子評主任、王姝媛組長、科任教師群、舞台場務人員、輔導室全體同仁(志工隊隊長、志工支援團隊擇日開會) | 14:30 |
| 113.5.24 | 五 | 燈光音響再確認 | 總務處 |  |
| 113.5.29 | 三 | 主持人定稿 | 王姝媛組長 |  |
| 113.5.29 | 三 | 布條布幕製作 | 總務處琇敏組長 |  |
| 113.5.29 | 三 | 動線模擬 | 輔導室、宜諄組長、進泰組長 | 08:30 |
| 113.6.3 | 一 | 第一次彩排 | 輔導室、宜諄組長、進泰組長、各藝文團隊師生 | 07:50 |
| 113.6.6 | 四 | 第二次彩排 | 輔導室、學務處、教務處、 各藝文團隊師生 | 07:50 |
| 113.6.6 | 四 | 會場帳棚 | 總務處/視天氣狀況 |  |
| 113.6.5 | 三 | 訂便當、點心、飲料 | 廖家萱事務員、楊雅秀小姐 |  |
| 113.6.7 | 五 | 舞台布幕與軌道定位 | 總務處 |  |
| 113.6.7 | 五 | 布條布幕懸掛 | 教務處 |  |
| 113.6.7 | 五 | 安排來賓座椅 | 總務處 |  |
| 113.6.7 | 五 | 分發便當、飲料、點心、垃圾袋(一年級教室用) | 廖家萱、楊雅秀事務員、愛心志工、科辦協助教師群 |  |
| 113.6.7 | 五 | 攝影 | 邱澤雅小姐、林婉靜小姐、林威龍組長 |  |
| 113.6.7 | 五 | 錄影 | 程芳鈺組長、謝國弘組長、林家卉組長 |  |
| 113.6.7 | 五 | 秩序維持 | 秩序維護組 |  |
| 113.6.7 | 五 | 場地、教室維護與復原、化妝 | 愛心志工、科任教師 |  |
| 113.6.7 | 五 | 檢場（搬琴+拿譜架+拿道具） | 輔導室、舞台場務組 |  |
| 113.6.7 | 五 | 場地收拾 | 全體工作人員 |  |
| 113.6.7 | 五 | 一年級教室復原(電燈電扇) | 輔導室、各表演協助老師 |  |
| 113.6.17 | 一 | 成果照片上傳校網 | 林婉靜小姐、林威龍組長 |  |
| 113.6.20 | 四 | 錄影後製、隨選視訊 | 程芳鈺組長、 林家卉組長、李芷縈老師 |  |

附件三：『藝鳴驚人』動態展演 經費概算表

| 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單價(元) | 金 額 (元) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈光、音響 大螢幕轉播 | 次 | 1 | 45,150 | 45,150 |  |
| 印刷費 (彩色節目單) | 張 | 2000 | 0.9 | 1,800 |  |
| 工作人員便當 (含志工、教練11人) | 個 | 65 | 90 | 5,850 |  |
| 工作人員飲料 | 杯 | 65 | 40 | 2,600 |  |
| 演出師生點心 | 份 | 225 | 40 | 9,000 |  |
| 小計 |  |  |  | 64,400 |  |
| 總計：新台幣 陸 萬 肆 仟 肆 佰 零 拾元整 |  |  |  |  |  |