113學年度第一學期臺中市立大墩國民中學

親師座談會實施計畫

- 依據：本校校務工作計畫

- 目的：

- 增加親師溝通管道與機會，讓親師合作無間，提昇教師班級經營效能，營造雙贏教學環境。

- 配合免試入學方案，讓家長瞭解相關準備事項及辦法。

- 增進家長教育知能，讓家長更明瞭學校之辦學理念與作為。

- 配合校園防治霸凌宣導教育工作。

- 實施時間：113年9月14日（星期六）上午08：00至12：30。

- 活動地點：本校階梯教室及各班級教室。

- 參加對象：全體學生家長及本校全體教職員工。

- 活動流程：

| 時間 | 活動內容 | 講師 | 地點 | 辦理處室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10~08:30 | 報到(大墩國中簡介與影片欣賞) |  | 階梯教室 | 輔導室 |
| 08:30~09:00 | 校長、會長致詞暨 校務簡介 | 校長 家長會長 志工隊長 | 階梯教室 | 學務處 |
| 09:00~09:30 | 優秀校友分享 | 優秀校友 | 階梯教室 | 學務處 |
| 09:30~10:30 | 杏福講座- 自由路上.高中生活面面觀 | 臺中女中-洪幼齡校長 | 階梯教室 | 學務處 |
| 10:40~12:30 | 親師班級經營與理念溝通 | 各班導師 | 各班教室 | 學務處 |
| 12:30 | 賦歸 |  |  |  |

- 工作分配：

| 組別 | 組長 | 組員 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 報到接待組 | 輔導主任 | 輔導室同仁 教育志工8名 | - 辦理報到。 - 製作簽到表、簽到時分組指示牌。 - 資料發放。 - 若有講師，各處室安排人員招待講師 - 其他交辦事項。 |
| 引導組 | 教務主任 | 教務處同仁 童軍10名 | - 製作會場方向指引、廁所方向指引。 - 引導至會場(志工、童軍)。 - 報到影片欣賞。 |
| 總務組 | 總務主任 | 總務處同仁 | - 活動前一日檢視相關音響、燈光及電腦設備。 - 活動日請安排一人全程待命，負責燈光、音響、電腦、麥克風設置及掌控。 - 簽到桌4張置於階梯教室簽到處。 - 協助家長手冊印製採購。 - 其他交辦事項。 |
| 典禮組 | 訓育組長 | 童軍團長 司儀 童軍10名 | - 掌控典禮程序。 - 演講結束引導家長至各班級 - 其他交辦事項。 |
| 交通組 | 生教組長 | 警衛 | - 維持校門口秩序。 - 協助交通管制、車輛、人員引導。 - 其他交辦事項 |
| 行政組 | 學務主任 | 訓育組 學務處幹事 | - 擬訂實施計畫。 - 講座之講義彙整(電子檔)。 - 製作座談會手冊。 - 參加家長人數調查統計。 - 製作班親會議手冊。 - 家長意見彙整。 - 其他交辦事項。 |
| 活動影像組 | 資訊組長 | 教務處幹事 | - 活動攝影及會後照片彙整。 - 協助簡報播映 - 跑馬燈暨100吋大螢幕顯示歡迎標語：「大墩國中歡迎您蒞臨9/16家長日活動」。 - 其他交辦事項。 |
| 環境衛生組 | 衛生組長 | 環保公差 | - 負責校園整潔相關事宜。 - 其他交辦事項。 |
| 班級佈置組 | 訓育組長 | 各班級導師 學務處幹事 | - 負責各班班級佈置。 - 該班參加家長人數調查及統計。 - 家長到班上後的接待與簽到。 - 召開班級家長會。 - 向家長宣導班級經營理念及各班班級活動介紹。 - 其他交辦事項。 |
| 醫務組 | 護理師 |  | - 協助當日緊急醫護事宜。 - 其他交辦事項。 |

- 參與本日活動之教職員工，得於補休四小時，惟課務自理。

- 經費來源：由本校相關經費項下支應。

- 經費概算：

| 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價（元） | 小 計（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘講師費 | 節 | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| 二代健保補充保費 | 式 | 1 | 32 | 32 |  |
| 工作人員餐費(含教育志工、童軍) | 個 | 87 | 100 | 8,700 |  |
| 親師座談會家長手冊 | 本 | 250 | 58 | 14,500 |  |
| 總 計 |  |  |  | 24,732 |  |

- 本計畫經處室會議通過，陳請校長核可後實施。