臺中市北屯區逢甲國民小學114學年度多元文化變裝Show活動計畫

一、依據：114學年度校務計畫辦理。

二、實施目標：

(一)透過參與「創意變裝走秀」活動的學習，對不同文化的尊重，以提升學生對「多元文化」的素養。

(二)透過走秀表演活動，展現自己的創意，培養大方主動的個性。

(三)鼓勵親子共創，灌輸環保概念，以回收物製作裝飾品與裝扮服裝。

(四)創意變裝走秀融入文化族群及家庭教育輔教活動。

三、參加對象：全校1~6年級師生。

四、實施時間：114年10月23日(三)11：40~16：00

五、地點：欣向町文化園區

六、工作分配

| 項次 | 時間/行程 | 活動說明 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事前作業 | 1.傳結主任：活動統籌、場地聯繫。 2.導師： (1)調查參與學生、家長人數，協調接送，回報須接回學校之學生數給祐愷組長。 (2)指導班級隊形定點三連拍 3.全體教職員：打理自身裝扮 4.祐愷組長：學生接送安排、走秀活動主持。 5.佳臻組長：服裝租借、摸彩禮品預備(10份) 6.谷頴組長：瓶裝水數箱帶至走秀會場。 |  |
| 2 | 11：40 ~ 12：30 師生裝扮時間 | 可提早到校協助裝扮的家長，將車停於校門外兩側，進入教室協助學生裝扮。 | 1.警衛：指揮學生安排車輛前往園區。 2.佳臻組長、傳結主任：前往欣向町文化園區場佈與音控(音響、延長線)準備。 |
| 3 | 12：30 ~ 13：30 集合 前往欣向町文化園區 | 1.請祐愷協助到學校藝文走廊前集合。上遊覽車出發 2.各班於欣向町廣場集合點名、拍照(傳結主任、祐愷組長協助指揮)：為讓活動順暢，各班級於 | 1.佳臻組長：13：50廣播集合。 2.祐愷組長：廣場區活動前整隊。 3.宥任助理：拍照，請提早前往。 |
| 4 | 14：00 ~ 15：00 魔幻舞台 走秀活動 | 1.開場、頒發感謝狀(感謝心之芳庭場地提供) 2.上台順序：行政人員、1甲、1乙……五甲、六甲，逐一走秀。 3.各班訪問、各班定點三連拍 | 1.人豪主任：音控 2.祐愷：主持走秀活動 3.傳結主任：各班進場場控 4.佳臻組長：協助拍照 5.宥任助理：拍照､彙整照片 6.采如助理：各班退場場控 7.夙敏主任、榮斌主任：來賓接待 8.宇涵阿姨：茶水發放管控及活動區環境維護 9.玉芬校長：教職員走秀帶隊 10.護理師：傷病緊急救護 |
| 5 | 15：00 ~ 16：00 | 欣向町文化園區自由參觀、留影 | 以班級為單位，親師生參觀拍照 |
| 6 | 16：00 原地放學 或坐車回校放學 | 1.16：00在門口家長接回學生。 2.集合家長未到場之學生返校至警衛室等待接送。 | 學務處人員： 1.16：00於走秀會場集合學生準備離開。 2.16：00集合學生於大門口放學請家長在現場接回或安排支援車輛載送回校。(請導師掌握學生動向) 3.若家長想繼續留在欣向町文化園區亦可，請導師掌握即可。 |
| 說明： 1.當天低年級課後照、社團暫停乙次。 2.導師請掌握班級前往欣向町文化園區的車輛及學生載送。 3.學生放學注意事項請參照以上之「項次6」。 |  |  |  |

三、經費概算