114學年度第一學期親職教育講座工作分配表

辦理日期：114年11月14日(五) 19:00~21:00

辦理地點：本校5樓演藝廳                                製表：珮君 10/23

| 組別 | 項目 | 工作內容 | 組員 | 作業期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 | 表單製作 | - 加班請示、簽到簿製作 - 教師簽到退表 | 珮君 | 10/23(四) |
|  | 摸 彩 | - 禮物準備 - 禮品包裝 - 摸彩箱製作 | 行政助理 | 10/23(四) |
|  | 感謝狀 | 1、感謝狀製作 (硬殼外皮) | 珮君 | 10/27(一) |
| 總務 | 會場布置 | - 場地布置 - 電腦設備 - 簡報筆 | 珮君 | 當日 (PM3:00) |
|  | 設備確認 | - 冷氣(pm6:00) - 音響(pm6:00) | 煜杰主任 | 當日 (PM6:00) |
|  | 訂便當 | - 確認數量:10葷1素 工作人員：11人(含講師) - 發票統編(25405859) - 放置辦公室，並廣播 | 建宏 | 當日 (PM4:00) 5:30用餐 |
| 典禮 | 主 持 | 1、 主持典禮 2、 頒感謝狀 | 舋今校長 煜杰主任 | 11/14(五) |
|  | 接 待 | - 講師聯繫 - 茶水準備 | 珮君 | 11/14(五) |
|  | 頒 獎 | - 摸彩箱保管 - 摸彩品份數(7份) | 藝鳳 書伃 | 11/14(五) |
|  | 攝 影 | - 現場拍照 (特寫、群體、角度) | 世奇 | 11/14(五) |
|  | 後 製 | - 相片整理後上傳校網 - FB粉絲頁發布 | 世奇 珮君 | 11/15(六) |
|  | 外 場 | - 停車引導(哨子、背心) - 電梯解除設定 | 警衛大哥 | 當日 (PM6:00) |
|  | 指 引 | - 場地指引牌放置 - 大穿堂協助指引 | 鈺齊 | 當日 (PM6:20) |
|  | 場 控 | - 簽到處(桌牌、簽到筆) - 空白摸彩券備存 - 現場秩序控管 | 艾璇 書伃 藝鳳 | 當日 (PM6:30) |
|  | 場地復原 | 會後收拾、場地還原 | 全體人員 |  |

- 工作人員：校長、煜杰、建宏、世奇、珮君、艾璇、鈺齊、藝鳳、書伃、警衛大哥、講師(共11人)