| 工作項目 | 負責單位或人員 | 完成日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班親會前置作業 | 輔導室 | 107.09.14 |  |
| 通知單及回條 | 輔導組長 | 107.09.10 |  |
| 班級簽到冊整理 | 輔導組長 | 107.09.14 |  |
| 海報、資料、 引導指示牌標語 | 輔導組長 | 107.09.14 |  |
| 場地佈置 | 總務處、工友(桌巾、盆花、桌椅) | 107.09.14 | 中午前完成 |
| 照相攝影 | 特教組長(樂學樓) 資料組長(會場) 孟君老師、伊妏老師(綜合、敬道樓) | 107.09.14 | FTP彙整 |
| 現場招待引導 | 教務處、資訊組長、註冊組長 | 107.09.14 | 協助家長委員會期初會議 |
| 簽到處 | 小太陽班老師 | 107.09.14 | 名冊、筆 |
| 新聞稿 | 專輔老師 | 107.09.14 |  |
| 飲用水壺 | 衛生組長 | 107.09.14 | 各班 (重複使用) |
| 音響設備、冷氣、 燈光、投影機 | 事務組長 | 107.09.14 | 下班前 |
| 餐點 | 總務處、會計室 | 107.09.14 |  |
| 補休半日 | 人事室 | 107.09.14 | 107.09.14 |
| 會場秩序 | 生教組長 | 107.09.14 |  |
| 門禁、停車 | 總務處、警衛 | 107.09.14 |  |
| 夜間照明 | 總務處、事務組長 | 107.09.14 | 含開關燈 |
| 廣播 | 輔導組長 | 107.09.14 | 含晚安曲 |
| 反映意見彙整回覆 | 輔導室、相關處室 | 107.09.14 |  |
| 班級巡視 | 一二年級-教務主任 三四年級-學務主任 五年級 -總務主任 六年級、美術班-輔導主任 | 107.09.14 |  |
| 保健中心救護待命 | 護理師 | 107.09.14 |  |
| 安親照顧 | 視巡老師 | 107.09.14 |  |