明道普霖斯頓雙語小學115學年度 聯合班親會實施計畫
1、 辦理時間：115年9月18日（星期五）
2、 活動措施：
1. 中文課時間正常上課，運用英文課時間進行80分鐘中文班親會，及40分鐘Open House。
2. 每位學生限一位親屬入校，全程需配戴口罩。
3. 各樓層張貼班級位置圖，並設引導老師指引，以利家長快速找到班級。
4. 換場時由中英文老師帶家長前往教室，減少家長尋找班級時間。
5. 下午班級張貼連結QR CODE，家長入教室掃描後填報不搭校車、不上社團等資訊。
6. 五年級加課由ESL老師自理。
3、 實施班級/活動流程:
	上午
	下午

	時間
	活動內容
	時間
	活動內容

	08:30
	· 開放家長入校於活動中心報到。
	13:45~14:05
	· 開放家長入校於活動中心報到。

	08:40
	· 上午英文班學生至英文教室。
· 中文教師準備班親會。
	14:05~14:15
	· 引導家長至英文教室。

	08:50~09:00
	· 引導家長至中文教室。
· 家長簽到。
	14:15~14:35
(20分鐘)
	· 外語部Open House教學觀摩。
· 14:35中文老師至英文部帶學生回各班級。

	09:00~10:20
(80分鐘)
	· 1~6年級導師親師溝通。
· 3~6年級自然科任親師溝通。
· 遴選班親會幹部、親師交流。
· 引導家長至英文教室。
	14:35~14:55
(20分鐘)
	· 外語部Open House親師交流。

	10:25~10:45
(20分鐘)
	· 外語部Open House教學觀摩。
· 10:45中文老師至英文部帶學生回各班級。
	14:55~15:05
	· ESL老師將家長引導至中文教室，將學生帶回上課。

	10:45~11:05
(20分鐘)
	· 外語部Open House親師交流。
	15:05~15:15
	· 家長簽到。

	11:05~11:20
	· 賦歸，引導家長離校。
	15:15~16:35
(80分鐘)
	· 1~6年級導師親師溝通。
· 3~6年級自然科任親師溝通。
· 遴選班親會幹部、親師交流。


4、 工作分配
1. 前置作業
	工作項目
	人員
	時間/工作內容

	發下表單
	輔導組
	9/3(四)發下GOOGLE表單統計人數。

	班親會手冊
	輔導組
	9/9(三)前完成送印。9/16(三)發下手冊給各班。

	班親會文件
	輔導組
	9/16(三)將會議記錄、輕音樂等置於PC009供教師下載。

	活動佈置
	鴻茂、佩蓉
	9/16(三)完成玻璃磚牆、校門海報、走廊指引牌

	教室佈置
	各班中英文老師
	1. 班親會前一天下班前完成窗台、桌椅、教室內清潔、學生作品等。
2. 由教務主任、外語部行政主任協助巡視確認佈置狀況。

	
	興道
	1. 9/17(四)將折合椅放置需要的班級。(一週前完成折合椅需求調查)
2. 9/17(四)完成校門氣球拱門佈置。

	班親會簡報
	各班中英文老師
資訊組
	1. 請各學年主任協助完成PPT。
2. 各班級確認簡報是否已修改並測試正常，有狀況回報資訊組。
3. 資訊組協助處理投影問題。


5、 經費支出
	項目
	數量
	單位
	單價
	合計

	親師交流道
	900
	本
	50
	45,000元

	瓶裝水
	50
	箱
	280
	14,000元

	合計
	                                                    59,000元



